## Trang tính1
DỰ ÁN ELEARNING ANGULAR
Thành viên:
La Tuấn Đại
Đỗ Văn Thảo
Dương Hoàng Thạch
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HOME TEMPLATE
Header + Footer | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Home Page | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Danh sách khóa học | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 50% | Thạch | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Danh sách khóa học | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 50% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Tìm kiếm khóa học | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Chi tiết khóa học | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Đăng nhập | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Đăng ký | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Thông tin cá nhân | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Chỉnh sửa thông tin cá nhân | 2021-11-21 | 2021-11-22 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Ghi danh khóa học | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Hủy đăng ký khóa học | 2021-11-23 | 2021-11-24 | 100% | Thảo | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
ADMIN TEMPLATE
Dashboard | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 100% | Đại | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Sidebar | 2021-11-13 | 2021-11-14 | 100% | Đại | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Thêm, xóa, sửa, người dùng | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 100% | Đại | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Tìm kiếm người dùng | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 100% | Đại | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Thêm, xóa, sửa, khóa học | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 100% | Đại | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Tìm kiếm khóa học | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 100% | Đại | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Ghi danh người dùng theo khóa học | 2021-11-19 | 2021-11-20 | 100% | Đại | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
Ghi danh khóa học theo người dùng | 2021-11-20 | 2021-11-21 | 100% | Đại | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 100% | Thạch
DEPLOY + WIREFRAME
Deploy | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 100% | Thảo | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 100% | Thạch
Wireframe | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 100% | Thảo | 2021-11-27 | 2021-11-27 | 100% | Thạch